22.07.2019Г.№74

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019– 2021 ГОДЫ» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в  соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной Программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019–2021 годы» за 1 полугодие 2019 года, (прилагается).

2. Специалисту администрации по муниципальному заказу (Барановой М.З.) опубликовать настоящее постановление в  газете «Раздольинский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                 С.И.Добрынин

Приложение

к постановлению

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

от 22.07.2019Г. №74

Отчет

о ходе реализации  муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019– 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года.

Таблица 1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования:

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2019 год | Факт 2019 год | Выполнение мероприятий в % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2019–2021 годы» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | всего | 445,367 | 16,476 | 3,7 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 288,601 | 16,476 | 5,7 |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 156,766 | 0 | 0 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. |  | всего | 0 | 0 | 0 | Запланировано к исполнению в 2020г. |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Заключение гос-экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области |  | всего | 0 | 0 | 0 | Запланировано к исполнению в 2020г. |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Строительство водонапорной башни в п.Раздолье, ул.Подгорная, 9 а, Усольского района, Иркутской области. |  | всего | 0 | 0 | 0 | Запланировано к исполнению в 2021г. |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Приобретение специализированной техники для водоснабжения населения. |  | всего | 20,70 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 20,70 | 0 | 0 |  |
| 5. Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения |  | всего | 34,6 | 16,476 | 47,6 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 34,6 | 16,476 |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |
| 6. Реализация перечня народных инициатив «Приобретение дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье.» |  | всего | 205,0 | 0 | 0 | Контракт заключен на сумму 181 965,0 руб. Срок поставки до 24.07.2019г. |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 202,95 | 0 | 0 |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 2,050 | 0 | 0 |  |
| 7. Реализация перечня народных инициатив «Приобретение прицепа для легкового автомобиля (с тентом) для транспортировки дизельной электростанции для аварийного обеспечения электроэнергией водоисточников п.Раздолье |  | всего | 51,567 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 51,051 | 0 | 0 |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 0,516 | 0 | 0 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подключение аварийного источника электроснабжения к котельной. |  | всего | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 2. Подготовка технического плана объекта теплоснабжения – тепловые сети (расположенные по адресу: Иркутская область, Усолький район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19 Б.). |  | всего | 10,0 | 0 | 0 | Договор заключен, работы выполнены. |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0 | 0 |  |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение контейнеров для сбора ТКО. |  | всего | 7,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 7,0 | 0 | 0 |  |
| 2. Обустройство контейнерных площадок под ТКО. |  | всего | 6,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 6,5 | 0 | 0 |  |
| 3.Изготовление информационных стендов |  | всего | 10,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 10,0 | 0 | 0 |  |