19.07.2023 г.№70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2018-2025 ГОД И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2018-2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2023 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области                                                                                  С.И. Добрынин

Приложение

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 19.07.2023г. №70

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2018-2025 годы и об эффективности использования финансовых средств за первое полугодие 2023 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, областного и федерального бюджета  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятия муниципальной программы в 2023 году предусматривалось  20,0 тыс. рублей. Кассовые расходы за первое полугодие 2023 год составили – 0 тыс. руб.

За отчетный период в муниципальную программу изменения не вносились.

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения первое полугодие 2023 года приведен в таблице 2.

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» за первое полугодие 2023 год приведены в таблице 3.

Таблица 1

к постановлению от 19.07.2023г. №70

Анализ целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» достигнутых за первое полугодие 2023 год

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | ст.5/ст.4*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий; | усл. ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий; | кв.м | 306 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий; | усл.ед (кв.м) | 1/796 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; | чел. | 15 | 0 | 0 |  |
| 5 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. | чел. | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет бюджета Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области за первое полугодие 2023 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2025годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования прилегающей к территории МБОУ Раздольинская СОШ п.Раздолье ул.Пролетарская, 19А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего: | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 0 | 0 |  |

* –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  |  |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год |  | факт |  | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2025годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 0 |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования прилегающей к территории МБОУ Раздольинская СОШ п.Раздолье ул.Пролетарская, 19А |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

Таблица 3

Обоснование затрат по мероприятиям муниципальной программы

««Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»» за первое полугодие 2023  года (отчетный период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат за 2022 года | Нормативная ссылка (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | 0 | - |
| 2 | Благоустройство территории общего пользования прилегающей к территории МБОУ Раздольинская СОШ п.Раздолье ул.Пролетарская, 19А | 0 | - |