Информация о ходе реализации по муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования на 2017-2019 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2 квартал (полугодие) 2017 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году предусматривается 71,4 тыс. рублей

Кассовые расходы за 2 квартал (полугодие) 2017 года составили 20,0 тыс. руб.

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители,участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2017г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2 квартал 2017 г. | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Благоустройство населённых пунктов на период 2017 -2019 годы» | Ответственный исполнитель: | 71,4 | 20,0 | 28 |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |
| Оформление земельных участков под кладбища |  | 20,0 | 20,0 | 100 |
| Софинансирование по мероприятию развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности - для строительства многофункциональной площадки |  | 51,4 | 0 | 0 |

Специалист администрации                                                             Ю.А.Бажанова