23.07.2020г.№75

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2020–2022 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №143 ОТ 16.12.2019Г., ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в  соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Раздольинского муниципального образования от 04.10.2013 г. №73 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования (с изменениями от 16.11.2018 г. №112), руководствуясь ст.6, ст.45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г., за 1 полугодие 2020 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Раздольинский информационный вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от 23.07.2020г. №73

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы», за 1 полугодие 2020 года

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2020 год составляет 3140,496 тыс. рублей, в том числе за счет:

-  бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 881,447 тыс. рублей;

-  областной бюджет – 2 259,049 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2020 года составило 378,375 тыс. рублей, в том числе за счет:

- бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования – 378,375 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей. (Таблица 1).

В муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020– 2022 годы входят 3 подпрограммы:

На реализацию подпрограммы №1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства»» предусматривается 1 204,500 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года кассовые расходы составили 48,624 тыс. руб. или 4 %. (Приложение №4).

На реализацию подпрограммы №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусматривается 50,00 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 года финансовые средства за период 1 полугодия 2020 года - не использовались (Приложение №5).

На реализацию подпрограммы №3 «Благоустройство территории» предусматривается 1885,996 тыс. руб., за 1 полугодие 2020 год кассовые расходы составили 329,751 тыс. руб. или 17,5%. (Приложение №6).

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расход (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2020 год | Исполнение за 1 полугодие 2020 года | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020–2022 годы | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | всего | 3140,496 | 378,375 | 12 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 2259,049 | 0 |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 881,447 | 378,375 | 43 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | Ответственный исполнитель: Администрация Раздольинского МО. | всего | 1204,5 | 48,624 | 4,04 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 1080,6 | 0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 123,9 | 48,624 | 39,24 |
| Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Основной исполнитель: Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | всего | 50,0 | 0,0 | 0 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 50,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма №3 «Благоустройство территории» | Основной исполнитель: Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования | всего | 1885,996 | 329,751 | 17,5 |
|  |  | областной бюджет (ОБ) | 1178,449 | 0,0 | 0 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) |  |  |  |
|  |  | местный бюджет (МБ) | 707,547 | 329,751 | 46,6 |

2. В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие 2020 года были достигнуты следующие целевые показатели по подпрограммам (Приложение №1, №2, №3):

3. За отчетный период в муниципальную программу вносились изменения четыре раза, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись Раздольинского муниципального образования:

3.1. Постановление администрации Раздольинского МО №6 от 17.01.2020г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие муниципального хозяйства сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020 – 2022 годы» утвержденную постановлением администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования №143 от 16.12.2019г.»;

3.2. Постановление администрации Раздольинского МО №40 от 16.03.2020г.;

3.3. Постановление администрации Раздольинского МО №54 от 28.04.2020г.;

3.4. Постановление администрации Раздольинского МО №70 от 13.07.2020г.

Приложение №1

к отчету

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1

«Содержание и развитие коммунального хозяйства»

достигнутых за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | ст.5/ст.4*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | м. | 250 | 250 | 100 |  |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | шт. | 1 | 0 | 0 | Мероприятие не может быть выполнено в связи с передачей права владения котельной по концессионному соглашению |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | шт. | 9 | 0 | 0 |  |

Приложение №2

к отчету

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» достигнутых за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | ст.5/ст.4*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | шт. | 93 | 0 | 0 | Мероприятие будет выполнено по мере необходимости |

Приложение №3

к отчету

Анализ целевых показателей муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории»

достигнутых за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на год | факт | ст.5/ст.4*100% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (народные инициативы) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (поддержка местных инициатив граждан) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | ус.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 9 | Услуги по содержанию территории | ус.ед. | 1 | 0,5 | 50 |  |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | ус.ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | ус.ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | шт. | 2 | 2 | 100 |  |

Приложение №4

к отчету

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % |  |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2*100% | 6=ст.5/ст.3*100% |  | 8 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области. | 0 | 51 000,00 | 100 | 0 | - |  | - | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. (250 метров) | 100 000,00 | 49 000,00 | 100% | 48 624,00 | 49% |  | 100% | 0 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 178 300,00 | 2 200,00 | 1,2% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 1 102 300,00 | 1 102 300,00 | 100% | 0 | - |  | - | 0 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 1 280 700,00 | 1 204 500,00 | 94,05% | 48 624,00 | 4% |  | 4% | 0 |

* –при наличии.

Справочно:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Содержание и развитие коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка технико-экономического обоснования инвестиций по строительству объекта централизованного водоснабжения населения п. Раздолье Усольского района Иркутской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,00 | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение пиломатериала для ограждения территории котельной расположенной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. (250 метров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,0 | 48,624 |
| 3 | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б(проект и установка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 0,0 |
| ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Раздольинского муниципального образования | 0 | 0 | 1080,60 | 811,10 | 0 | 0 | 21,70 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 1080,6 | 811,1 | 0 | 0 | 123,9 | 48,624 |

Приложение №5

к отчету

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % |  |  | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.2*100% | 6=ст.5/ст.3*100% |  | 8 |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 50 000,00 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной подпрограмме | 50 000,00 | 50 000,00 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

* –при наличии.

Справочно:

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение расходного материала для ремонта светодиодных светильников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 |
| Итого |  | 0 | 0 | 06 | 01 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |

Приложение №6

к отчету

Анализ объема финансирования муниципальной подпрограммы 3 «Благоустройство территории» за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 1 полугодие 2020 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. |  | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| 1 | Проведение субботников (перчатки, мешки) |  | 5,0 | 5,0 | 100 | 0 |  |  |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах |  | 17,0 | 17,0 | 100 | 14,592 | 0,86 |  |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (народные инициативы) |  | 600,0 | 600,0 | 100 | 0 |  |  |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (поддержка местных инициатив граждан) |  | 579,099 | 579,099 | 100 | 0 |  |  |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) |  | 5,0 | 5,0 | 100 | 5,0 | 100 |  |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) |  | 67,101 | 67,101 | 100 | 67,101 | 100 |  |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) |  | 77,598 | 77,598 | 100 | 0 |  |  |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) |  | 10,0 | 10,0 | 100 | 0 |  |  |
| 9 | Услуги по содержанию территории |  | 361,0 | 361,0 | 100 | 150,260 | 0,42 |  |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) |  | 10,0 | 10,0 | 100 | 9,088 | 0,90 |  |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 |  | 9,2 | 9,2 | 100 | 9,2 | 100 |  |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) |  | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 |  |  |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках |  | 50,0 | 50,0 | 100 | 0 |  |  |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область |  | 75,0 | 75,0 | 100 | 74,510 | 0,99 |  |

* –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение субботников (перчатки, мешки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2 | Заключение договоров на лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 | 14,592 |
| 3 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 0 | 0 | 587,995 | 0 | 0 | 0 | 12,004 | 0 |
| 4 | Благоустройство площадки для отдыха, по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, 25а (поддержка местных инициатив граждан) | 0 | 0 | 448,65 | 0 | 0 | 0 | 130,449 | 0 |
| 5 | Приобретение материалов для ремонта элементов детского оборудования (кисти, валики, краска, водоэмульсионка, колер, цемент, электроды и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 6 | Оснащение дополнительной системы наружного охранного видеонаблюдения на площадку для отдыха п.Раздолье ул.Мира, 25а (народные инициативы) | 0 | 0 | 65,759 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 67,101 |
| 7 | Оснащение системы видеонаблюдения на многофункциональные площадки п.Раздолье ул.Пролетарская, 21а (народные инициативы) | 0 | 0 | 76,045 | 0 | 0 | 0 | 1,552 | 0 |
| 8 | Оформление бесхозных объектов (Большая Черемшанка магазин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 9 | Услуги по содержанию территории | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,0 | 150,260 |
| 10 | Трудоустройство на общественные работы безработных граждан (о совместной деятельности по организации проведения оплачиваемых работ с ЦЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9,088 |
| 11 | Изготовление информационного уличного стенда -120х80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 9,2 |
| 12 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (беговой дорожки на спорт. площадки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
| 13 | Сварочные работы детского оборудования и МАФов на детских площадках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 14 | Выполнение геодезических работ по замеру объёмов твёрдых коммунальных отходов несанкционированных мест размещения, расположенных по адресу: ул. Рабочая, ул. Трактовая п. Раздолье, Усольский район, Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 | 74,510 |

Специалист администрации

Раздольинского МО

М.З.Баранова