17.05.2021г. №76

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2021-2022 Г.Г.

## В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии  к работе в зимних условиях  2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального  образования, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

1. Утвердить план проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. (Приложение № 1.)

2. Утвердить состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. (Приложение №2).

3. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения,  теплоснабжения и потребителей тепловой энергии:

- обеспечить выполнение требований по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- выполнить утвержденные мероприятия по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.

- ежемесячно 25 числа, начиная с отчетности за июнь 2021 предоставлять отчет о выполнении мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. (Приложение № 3).

4. О публиковать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                                 С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено

распоряжением администрации

сельского поселения Раздольинского

муниципального образования

№76 от 17.05.2021г.

План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Дата выполнения | Ответственные за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | Опрессовка тепло-трасс | май | Начальник участка ООО «Акваресурс» - Грищенко О.В. Технический персонал. |
|  |  | Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |  |  |
|  |  | Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |  |  |
|  |  | Ревизия дымососа |  |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры |  |  |
|  |  | Ревизия сетевых насосов |  |  |
|  |  | Ревизия подпиточного насоса | май-июнь |  |
|  |  | Очистка бака емкости |  |  |
|  |  | Ремонт изоляции теплотрассы (котельная-ДК) 70 м. |  |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной (побелка,мытье,покраска и тд.) |  |  |
|  |  | Ремонт насосной (изготовление лестницы, люка, двери франтона, утепление потолка) | июнь-июль |  |
|  |  | Изготовление опорных стоек под теплотрассе в количестве 4 шт. |  |  |
|  |  | Изготовление металлических защитных коробов на теплотрассе (Котельная - ДК - 30 М.) |  |  |
|  |  | Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | август-сентябрь |  |
|  |  | Поверка манометров |  |  |
|  |  | Земляные работы на шлакоотвале (планирование площадки) |  |  |
|  |  | Поведение противоаварийных тренировок персонала | Август, и далее 1 раз в три месяца 1 раз в месяц |  |
|  |  | Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |  |  |
|  |  | Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период2020-2021гг | Раз в две недели |  |
|  |  | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | до 01.10.2021г. |  |
| 2 | Объекты водоснабжения (водонапорные башни). | ул.Зелёная, 1 А. | май-июнь |  |
|  |  | Замена днища накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Изготовление автоматического отключение накопительной емкости |  |  |
|  |  | Чистка накопительной емкости (сан обработка) |  |  |
|  |  | Побелка ограждения ВНБ |  |  |
|  |  | ул.Таёжная, 15 А. | май-июнь |  |
|  |  | Замена и ремонт внутренних труб с заменых задвижек |  |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |  |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Обработка настилов от грибка |  |  |
|  |  | ул.Новая, 16. | май-июнь |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт построек на территории, вывоз мусора |  |  |
|  |  | Побелка ограждения территории ВНБ |  |  |
|  |  | Замена задвижки |  |  |
|  |  | ул.Подгорная, 9А | май-июнь |  |
|  |  | Ремонт накопительной ёмкости |  |  |
|  |  | Ремонт кровли |  |  |
|  |  | Установка электрооборудования |  |  |
|  |  | Побелка ограждения территории ВНБ |  |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ул.Мира, 27 А | май-июнь |  |
|  |  | Подключение новых абонентов к водонапорной башне |  |  |
|  |  | Дезинфекция и чистка накопительной емкости |  |  |
|  |  | Ремонт инженерных сетей |  |  |
| 3 | МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А) | Промывка (опресовка) системы отопления | июнь-август | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
|  |  | Замена разводки системы отопления |  |  |

Приложение №2                                                                          Утверждено распоряжением

администрации сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№76 от 17.05.2021г.

## Состав рабочей комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях

## 2021-2022 г.г.

## Председатель комиссии:

## Добрынин С.И.  - глава сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Заместитель председателя комиссии:

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации по организационно-правовой работе.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- ведущий специалист администрации по благоустройству и муниципальному имуществу;

Грищенко О.В. – депутат Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, начальник участка ООО «Акваресурс»;

Баранова М.З.- специалист администрации по муниципальному заказу.

Медведева Р.В. – директор МБОУ «Раздольинская СОШ»;

Пехтелева А.Г. – директор МКУК «Раздольинский ЦКИСД».

Приложение №3                                                                          Утверждено распоряжением

администрации

сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования

№76 от 17.05.2021г.

Отчет

о выполненных мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполненных работ | Ответственный Ф.И.О., должность | Дата выполнения работ | Причина невыполнения и планируемая дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель         ______________         ______________________

(подпись)                           (ФИО)