Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2021 год

Основным документом, определяющим приоритеты, цели и задачи Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на долгосрочный период является Стратегия социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы (утвержденная решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82).

Основным механизмом реализации Стратегии является план мероприятий и муниципальные программы.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования на 2019-2030 годы утвержден решением Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования от 27.12.2018г. №82.

Мониторинг выполнения Плана мероприятий Стратегии за 2021 год осуществлялся по 4 приоритетным направлениям социально-экономического развития Раздольинского муниципального образования:

- создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования;

- повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала;

- повышение качества муниципальной среды;

- эффективное муниципальное управление.

В рамках Плана выполнялись мероприятия по 5 муниципальным программам:

- «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов»;

- «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

- «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

- «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

- «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»;

Из 51 мероприятий, запланированных к выполнению в 2021 году, в полном объеме выполнено 44 (86%), 7 мероприятия не выполнены. Из целевых показателей, запланированных в 2021 году выполнено 41 (84%).

Информация о ходе исполнения мероприятий Плана и достижения ожидаемых результатов реализации стратегии представлена в приложении   к Отчету.

Приложение

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мероприятие | Источники финансирования | Объем финансирования ( руб.) | Достигнутые результаты, причины неисполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание условий для безопасного проживания на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение населения правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | администрация РСП УМР ИО | # Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций» | финансирование не требуется |  | Проведено обучение населения правилам поведения при возникновении ЧС - 12 часов |
| 2. | Проведение тренировок с личным составом ПВР | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом пункта временного размещения пострадавшего населения - 4 часа |
| 3 | Проведение тренировок с личным составом ПЭП | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведены тренировки с личным составом приемного эвакуационного пункта - 4 часа |
| 4. | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 15 000,0 | Установлена система оповещения из 6 рупоров в Большая Черемшанка |
| 5. | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях, сходах граждан. | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» | финансирование не требуется |  | Разъяснение правил пожарной безопасности направленных на уменьшение количества пожаров, травматизма и размера материальных потерь от огня на 12 сходах и собраниях граждан |
| 6. | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности, с выдачей буклетов, памяток. | администрация РСП УМР ИО |  | финансирование не требуется |  | Проведено 12 рейдов |
| 7. | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 100 000,0 | Проведена опашка населенных пунктов протяженностью 8 км. |
| 8. | Содержание пожарного бокса и пожарных машин | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 2 554 149,61 | Электроэнергия пожарного бокса, топливо для пожарных машин, запасные части к машинам, инвентарь для первичных мер пожарной безопасности, заработная плата. |
| 2. Повышение качества жизни населения и развитие человеческого потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО | Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  |  | Благоустроена 1 общественная территория |
| 2. | Площадь благоустроенных общественных территорий | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | Площадь благоустроенной территории – 2499кв.м. |
| 3. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | 0,48 усл.ед. |
| 4. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | администрация РСП УМР ИО |  |  |  | 15 человек |
| 5. | Обустройство общественных территорий многофункциональной площадки п.Раздолье ул.Пролетарская 21а. | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 661 763,0 454 638,56 136 264,86 70 859,58 | Обустроена беговая дорожка вокруг многофункциональной площадки |
| 6. | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 20 000,0 | Для вхождения в гос. программу в 2022 году. |
| 3.Повышение качества муниципальной среды |  |  |  |  |  |  |
| МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка прибора коммерческого учета (узел учета) тепловой энергии в котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б (проект и установка) | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| 2. | Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котельной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 84 000,0 | Мероприятие |
| 3. | Экспертиза проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) котель-ной по адресу: Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.и сопровождение согласо-вания в Роспотребнадзоре Иркутской области с получением санитарно-эпидемиологического заключения на проект. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 26 000,0 | Получено положительное заключение |
| 4. | Услуги по ремонту (замене) светодиодных светильников уличного освещения | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Местный бюджет | 30 000,0 | Произведён ремонт и замена уличного освещения |
| 5. | Осуществление технологического присоединения к электриче-ским сетям д.Борисова (КТП 533, 540) | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 39 091,41 | Освещение д. Борисова |
| 6. | Разработка проектной (рабочей) документации, сбор данных на «Выполнение работ по наружному освещению д.Борисова» | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 10000,0 | Для вступления в областную программу |
| 7. | Лабораторный контроль качества воды в общественных колодцах | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Благоустройство территории» | Местный бюджет | 18 125,69 | Контроль качества воды в 3-х общественных колодцах |
| 7. | содержанию территории детских площадок и остановочных пунктов | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 433 696,56 | Проведение субботников, содержание детских площадок, остановочных пунктов, спортивных площадок в рабочем состоянии |
| 8. | Создание и благоустройство детской игровой площадки д.Борисова, ул.Дачная, 42а (гранты) | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 295 000,0 235 200,0 9 800,0 50 000,0 | Установлена детская площадка в д. Борисава. (мин сельского хозяйства) |
| 9. | Приобретение игрового комплекса для детской площадки по ул.Зеленая,13а п.Раздолье (народные инициативы) | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Областной бюджет Местный бюджет | 310 000,0 296 200,0 13 800,0 | Установлена детская площадка |
| 10. | "Благоустройство обелиска участникам ВОВ в п.Большая Че-ремшанка ул.1-я Заречная 43а" | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Районный бюджет Местный бюджет | 500 000,0 485 000,0 15 000,0 |  |
| 11. | Устройство волейбольно-баскетбольной площадки, велосипедной дорожки с препятствием в п.Октябрьский | администрация РСП УМР ИО |  | ВСЕГО: Районный бюджет Местный бюджет | 529 203,0 485 000,0 44 203,00 |  |
| 12. | Поставка контейнеров (10 шт.), бункеров (2 шт.) для сбора ТКО. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 345 000,0 | Закуплены контейнера в количестве 10 шт. и 2 бункера |
| 13. | Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в п.Манинск по ул.Лесная (на 3 контейнера) Усольского района Иркутской области | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие перенесено на 2022 год |
| МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Грейдированние дорог в зимний период от снега | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 357 728,28 | Содержание дорог муниципального образования в рабочем состоянии зимний период |
| 15. | Ремонт асфальтобетонного полотна | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 1 396 442,88 | Произведен ремонт дороги п. Раздолье ул. |
| 16. | Поставка песчано-гравийной смеси (приобретение) | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 599 760,0 |  |
| 17. | Грейдированние дорог в летний период | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| 18. | Приобретение дорожных знаков | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
|  | Ремонт гравийного полотна | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 0,0 | Мероприятие не выполнено |
| 4.Эффективное муниципальное управление |  |  |  |  |  |  |
| МП «Повышение экономической эффективности бюджетных расходов» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расходы на выплаты главе и персоналу государственных (муниципальных) органов | администрация РСП УМР ИО | # Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | Местный бюджет | 7 449 729,54 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 2. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 686 102,86 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 3. | Резервные средства |  |  | Местный бюджет | 0,0 | Резервный фонд не расходовался – 30 000,0 |
| 4. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 16 700,0 | Повышение квалификации прошел 3 муниципальный служащий |
| 5. | Иные межбюджетные трансферты | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 999 679,32 | Полномочия переданы на уровень района – задолженность отсутствует |
| 6. | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД»» | Местный бюджет | 3 341 126,25 | Задолженность по заработной плате и начислениям на нее отсутствует |
| 7. | Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | администрация РСП УМР ИО МКУК «Раздольинский ЦКИСД» |  | Местный бюджет | 2 873 327,01 | Задолженность по договорам ЖКХ и другим отсутствует |
| 8. | пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | администрация РСП УМР ИО | Подпрограмма «Социальная поддержка населения» | Местный бюджет | 146 916,0 | Задолженности по выплате нет |
| 9. | сувенирная продукция ветеранам ВОВ и труженикам тыла, юбилярам. | администрация РСП УМР ИО |  | Местный бюджет | 35 000,0 |  |

Выполнение ожидаемых результатов Стратегии социально-экономического развития в 2021 году (оценка) Наименование показателя; Ед. изм.; Факт 2019 года; Факт 2020года; Оценка 2021 года; Прогноз на:. 2022 год; 2023 год; 2024 год. Итоги развития МО. Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,; млн.руб.; 2 772,35; 730,04; 787,74; 819,92; 855,82; 894,98. в т.ч. по видам экономической деятельности:. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе; млн.руб.; 2,38; 2,23; 2,40; 2,49; 2,58; 2,68. Лесоводство и лесозаготовки; млн.руб.; 2,38; 2,23; 2,40; 2,49; 2,58; 2,68. Рыболовство и рыбоводство; млн.руб.. Добыча полезных ископаемых; млн.руб.; 2 735,16; 699,42; 755,37; 786,34; 820,94; 858,71. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; млн.руб.; 34,81; 28,39; 29,97; 31,09; 32,30; 33,59. Прочие; млн.руб.. Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса); млн.руб.; 284,62; 282,67; 282,71; 282,74; 282,94; 283,25. Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО. Промышленное производство:. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+C+D+E); млн.руб.; 508,8; 381,4; 508,8; 508,8; 508,8; 508,8. Индекс промышленного производства - всего***:; %; 106; 75; 100; 100; 100; 100. в том числе:. Добыча полезных ископаемых (В):. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; млн.руб.; 508,8; 381,42; 508,8; 508,8; 508,8; 508,8. Индекс промышленного производства; %; 106; 75; 100; 100; 100; 100. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:. Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях; млн.руб.; 11,1. Индекс производства продукции в сельхозорганизациях; %; 146. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. Малый бизнес. Число действующих малых предприятий - всего; ед.; 14; 15; 14; 14; 14; 14. в том числе по видам экономической деятельности:. Лесоводство и лесозаготовки; ед.; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Рыболовство и рыбоводство; ед.. Добыча полезных ископаемых; ед.; 1; 1; 1; 1; 1; 1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; ед.; 2; 3; 3; 3; 3; 3. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; ед.; 2; 2; 2; 2; 2; 2. Деятельность в области информации и связи; ед.; 2; 2; 1; 1; 1; 1. Прочие; ед.; 6; 6; 6; 6; 6; 6. Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО; %; 134%; 419%; 411%; 410%; 408%; 405%. Количество индивидуальных предпринимателей; ед.; 3; 16; 16; 16; 16; 16. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего; млн.руб.. Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения. Численность постоянного населения - всего; чел.; 1 606; 1 525; 1 538; 1 538; 1 538; 1 538. зарегистрировано по месту жительства; чел.; 1 490; 1 420; 1 420; 1 420; 1 420; 1 420. проживающие постоянно, но не зарегистрированы; чел.; 116; 105; 118; 118; 118; 118. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,; чел.; 272; 283; 273; 280; 280; 280. в том числе:; чел.. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе; чел.; 9; 9; 3; 3; 3; 3. Лесоводство и лесозаготовки; чел.; 9; 9; 8; 8; 8; 8. Рыболовство и рыбоводство; чел.. Добыча полезных ископаемых; чел.; 162; 162; 160; 160; 160; 160. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; чел.; 7; 7; 4; 12; 12; 12. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; чел.; 7; 7; 8; 8; 8; 8. Деятельность в области информации и связи; чел.; 5; 5; 5; 4; 4; 4. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; чел.; 15; 15; 15; 15; 15; 15. Образование; чел.; 34; 43; 43; 43; 43; 43. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; чел.; 20; 20; 17; 17; 17; 17. Прочие; чел.; 6; 10; 7; 7; 7; 7. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:; чел.; 7; 5; 6; 6; 6; 6. В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,; чел.; 185; 185; 180; 188; 188; 188. Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,; руб.; 32 070,61; 31 009,19; 35 594,67; 37 005,95; 39 565,48; 36 940,48. в том числе:. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе; руб.. Лесоводство и лесозаготовки; руб.; 11 779,10; 11 084,65; 26 388,89; 28 055,56; 30 000,00; 10 520,83. Добыча полезных ископаемых; руб.; 32 757,20; 34 140,95; 37 010,42; 39 526,04; 42 255,21; 45 171,88. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; руб.; 14 444,44; 20 555,56; 13 020,83; 16 562,50; 17 708,33; 18 923,61. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; руб.; 10 972,22; 10 972,22; 18 899,85; 19 791,67; 21 250,00; 22 708,33. Деятельность в области информации и связи; руб.; 16 770,83; 18 645,83; 15 610,12; 14 166,67; 15 104,17; 16 145,83. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; руб.; 34 055,56; 37 000,00; 40 055,56; 42 777,78; 45 722,22; 18 888,89. Образование; руб.; 30 600,78; 28 442,03; 33 333,33; 35 597,83; 38 061,59; 40 688,41. Здравоохранение и предоставление социальных услуг; руб.; 29 291,67; 24 416,67; 31 127,45; 33 235,29; 35 539,22; 37 990,20. Прочие; руб.; 46 777,80; 46 777,80; 49 138,89; 49 305,56; 50 416,66; 51 666,67. Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,; руб.; 31 617,65; 36 979,17; 39 506,17; 41 363,64; 44 242,42; 47 272,73. из них по категориям работников:. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе:; руб.; 31 617,65; 36 979,17; 39 506,17; 41 363,64; 44 242,42; 47 272,73. Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий); руб.; 17 488,24; 19 188,35; 23 830,00; 25 983,94; 27 803,39; 24 331,16. Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,; млн.руб.; 104,64; 105,27; 116,48; 124,34; 132,94; 124,12. в том числе:; млн.руб.. Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий); 71,85; 67,16; 76,03; 81,93; 87,66; 75,76. Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства; млн.руб.; 1,26; 1,11; 0,95; 1,01; 1,08; 1,16. Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы; млн.руб.; 31,53; 37,00; 39,50; 41,40; 44,20; 47,20. Доходный потенциал территориии. Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:; млн.руб.; 1,373; 1,446; 1,548; 1,620; 1,698; 1,781. в том числе:; млн.руб.. 1. Налог на доходы физических лиц; млн.руб.; 0,952; 0,958; 1,060; 1,132; 1,210; 1,293. 2. Налоги на имущество:; млн.руб.; 0,421; 0,488; 0,488; 0,488; 0,488; 0,488. Земельный налог; млн.руб.; 0,334; 0,350; 0,350; 0,350; 0,350; 0,350. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего; млн.руб.. Потенциал поступлений земельного налога; млн.руб.. Налог на имущество физических лиц; млн.руб.; 0,124; 0,138; 0,138; 0,138; 0,138; 0,138. Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения; млн.руб.. 3. Налоги со специальным режимом:; млн.руб.. Единый налог на вмененный доход; млн.руб.. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения; млн.руб..

Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике                                  Е.В. Скрипченко.