ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                             по эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

| Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  | Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность реализации МП (Эмп) (бал) | Качественная характеристика интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствуют плану |  | факт | план |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдп (баллы) |  |  | Уф (баллы) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 =5*8 | 12 |
| 1.МП «Содержание и развитие муниципального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 8 | 35 | 0,83 | 2 697,12 | 3 160,58 | 0,74 | 0,61 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 1.1.ПП «Содержание и развитие коммунального хозяйства» | 0 | 1 | 2 | 0,67 | 110,00 | 360,00 | 0,31 | 0,21 | неэффективная |
| 1.2.ПП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 0 | 0 | 4 | 1 | 79,09 | 80,55 | 0,98 | 0,98 | эффективная |
| 1.3.ПП «Благоустройство территории» | 0 | 7 | 29 | 0,81 | 2 508,03 | 2 720,03 | 0,92 | 0,75 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 2.МП «Развитие автомобильных дорог Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 353,93 | 3 115,90 | 0,76 | 0,76 | Уровень эффективности удовлетворительный |
| 3.МП «Повышение эффективности бюджетных расходов» | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 749,09 | 15 814,11 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 3.1.ПП «Обеспечение деятельности главы и администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 352,21 | 9 394,42 | 1 | 1 | эффективная |
| 3.2.ПП «Обеспечение деятельности МКУК «Раздольинский ЦКИСД» | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 214,95 | 6 230,07 | 1 | 1 | эффективная |
| 3.3.ПП «Социальная поддержка населения» | 0 | 0 | 1 | 1 | 181,92 | 189,63 | 0,96 | 0,96 | эффективная |
| 4.МП «Формирование современной городской среды Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» | 0 | 0 | 0,87 | 0,87 | 681,76 | 681,76 | 1 | 1 | эффективная |
| 5.МП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 571,55 | 2 572,28 | 0,99 | 0,99 | эффективная |
| 5.1.ПП «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций» | 0 | 0 | 1 | 1 | 17,40 | 17,40 | 1 | 1 | эффективная |
| 5.2.ПП «Обеспечение пожарной безопасности» | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 554,15 | 2 554,88 | 1 | 1 | эффективная |
| 5.3.ПП «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | не эффективная |

Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике                                                                           Е.В. Скрипченко.