Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы  и об эффективности использования финансовых средств за 2019 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 908,737 тыс. рублей. Кассовые расходы за 2019 год составили – 908,737 тыс. руб.

Специалист администрации

Раздольинского МО                                                                          Бажанова Ю.А.

Анализ объема финансирования муниципальной программы

за счет бюджета Раздольинского муниципального образования

за 2019 год (отчетный период)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3*100% | 7 |
| МП «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12,0 | 12,0 | 100 | 12,0 | 1 |  |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а | 896,737 | 896,737 | 100 | 896,737 | 1 |  |
|  | Всего: | 908,737 | 908,737 |  | 908,737 |  |  |

* –при наличии.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Иркутской области |  |  |  | бюджет муниципального района |  | Бюджет поселения |  |
|  |  | план на год | факт | план на год |  | факт |  | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Благоустройство территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 12,0 |
| 2 | Обустройство общественных территорий с учетом пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (площадка для отдыха, п.Раздолье, ул.Мира,25а | 724,37572 | 724,37572 |  | 158,75809 |  | 158,75809 | 0 | 0 | 16,591 | 16,591 |